## 26年新增项目
项目名称 | 合同编号 | BG | BU | PDT | 核心解决方案 | 分公司 | 立项时间 | 年 | 月 | 销售毛利(元) | 备注 | 项目经理 | 验收状态 | 最近沟通情况 | 预计验收时间
南通轨道交通集团有限公司招标采购平台建设项目 | A2026010155 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易上海分公司 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | -30
永春县阳光交易平台软件及运维服务采购项目 | A2026020151 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易福州分公司 | 2026-02-01 | 2026 | 2 | 420677.52 |  |  | 未验收 |  | 2026年8月份
浙江省绍兴市越城区限额以下交易平台信创改造项目 | A2026030088 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易杭州分公司 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | 100000
绍兴市阳光采购服务平台信息系统迭代升级项目 | A2025120268 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易杭州分公司 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | -1973007.68 | 0金额的合同，运营中心是总集，补贴了其他产品
余干县限额不见面开标系统和数据服务平台建设项目（Saas化部署） | A2026030024 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 南昌分公司-交易 | 2026-03-01 | 2026 | 3 | 4800
龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台） | A2026010010 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易杭州分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 164121.12
长兴县限额以下工程建设项目交易平台 | B2025120120 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易杭州分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 115000
嘉兴产权集中采购服务平台建设项目 | A2026040094 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易杭州分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 16000
新点电子交易平台 | B2026040032 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易合肥分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 148000 | 金寨县2026年合同续签
武进区公共资源交易管理系统升级改造（2023年）项目 | A2026040068 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易南京分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 99500
宜昌市猇亭区采购平台 | A2026010058 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易武汉分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 90000
新点电子交易平台 | B2026040045 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易武汉分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 60000 | 荆门楚中集团招采平台
2026年中国联通和田地区分公司墨玉县招采平台服务项目 | A2026040001 | 交易BG | 营运中心 | 运营中心PDT | 新点电子交易平台 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2026-04-01 | 2026 | 4 | 229894.92
新点电子交易平台 | B2026050089 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易合肥分公司 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | 160000 | 舒城专区2026年合同续签
江苏省限额以下电子交易平台 | B2026050031 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易南京分公司 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | 76000 | 武进限额平台运维项目
江阴市公共资源交易中心大数据展示平台项目 | A2025040131 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易南京分公司 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | 149500
新点电子交易平台 | A2026050118 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 交易广州分公司 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | 48000 | 广州水投招采SAAS化招采平台
大连国企阳光采购服务平台升级项目 | A2026050015 | 交易BG | 运营中心 | 运营中心PDT | 新点e交易平台解决方案（政府版营运，含原区域市场化平台） | 数字采购沈阳分公司 | 2026-05-01 | 2026 | 5 | 184300

## 历史验收项目清单
分公司 | BU | 项目名称 | 合同类型 | 合同编号 | 项目经理 | 合同名称 | 归档状态 | 正式立项时间 | 合同金额 | 合同毛利 | 验收状态 | 最近沟通情况 | 预计验收时间
建筑企业中原 | 运营中心 | 山东融建优格建筑科技有限公司工程招投标实训软件采购项目 | 建设合同（主合同） | A2023110245 | 申镇豪; | 山东融建优格建筑科技有限公司工程招投标实训软件合同书 | 已归档2024-03-22 | 2023-11-27 | 200000 | 200000 | 未验收 | 2026/04/30 甲方已起诉学校，结果需要等2-3个月， "2025/11/26 卡点：22025-11-25，项目整理工作已经做完，多次沟通，客户拖延不予验收 措施：目前已给客户停工告知函，商务侧继续与客户沟通，准备进行诉讼 2025/7/31 在于甲方沟通收款中 近期反馈结果 2025/7/22 收到已联系学校和学校说明情况，内部沟通中，明日上午学校领导反馈沟通结果 2025/7/2 目前项目进展情况如下： 已与用户侧资产处处长沟通，资产处明确表明想积极与二级学院沟通催进验收事宜，目前学校内部正在协调，目前问题咱不修改，明天反馈沟通结果 2025/6/18 目前修改完后已反馈学校，学校侧正在落实反馈，本周五前反馈具体结果，到时候与学校沟通推进验收事宜。前期已与客户侧针对具体需求问题都已明确。 2025/6/11 当前卡点：经办人一直对系统功能挑刺，拖延不予验收（主要为想将培训系统转换为实际招采平台进行使用） 处理措施：因合同内功能均已建设完成很久，但客户一直挑刺不予验收，常规流程难以推动。5月底与商务沟通后，商务与总包一起去学校与分管院长直接摊牌磋商，最终达成一致，经办人提出最终一稿修改要求，项目组调整完成后给与验收。截止6月12日，调整功能已经完成，准备预约客户进行演示后进行验收。目前准备验收材料与客户确认验收流程中 2025/6/10 卡点：2025-6-6 经过商务侧与客户院长直接沟通，客户提出了一稿最终修改要求，承诺修改完成后，进行验收。 措施：目前客户需求已经整体完成提交，计划6月10日左右达到上线要求给客户演示，推动验收 2025/6/3 验收进度反馈：经过商务侧与客户院长直接沟通，客户提出了一稿最终修改要求，承诺修改完成后，进行验收。目前客户需求已经整体完成提交，计划6月10日左右达到上线要求给客户演示，推动验收 2025/5/27 经过最新沟通明天上午（5月27日）总包与商务侧徐新建预约了学校院长进行最终沟通，就验收付款甲方一直拖延情况摊牌，根据明天沟通结果再行反馈。 2025/5/16 验收进度反馈：经过与商务侧沟通，5.16已经将客户提出的问题的处理结果，整理完毕给使用方了，同时联系总包与使用方进行最终沟通，周一得到最新结果，制定后续处理方针 2025/5/6 就目前与项目经理沟通，验收情况仍不明朗，请反馈下最新的验收跟踪进展与后续策略 2025/4/14 卡点：去年因为客户要在系统上走正式项目，对接山东清单接口和单位网站，未能就验收事宜达成一致； 措施：经过商务和总包方协调以及第三方专家的系统检测，客户最终认可我们优化部分文件模板的格式问题后验收，优化工作预计4月中心完成，4月底开展验收工作 2024/9/10 商务正在推进验收工作 2024/8/16 正在等第三方审查 2024/8/9 目前商务还在跟客户沟通，无进展 2024/7/24 客户想要做一些合同外的需求，目前抵触验收，正在拉通第三方介入，要延期到8月份验收" | 超计划未验
交易福州 | 运营中心 | 福建限额电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | 32021080001 | 周英杰; | 漳州市台商投资区小规模项目交易系统服务合同 | 已归档2021-09-26 | 2021-08-18 | 226644 | 226644 | 已验收 | 4-30，已验收 | 已验收
交易沈阳 | 运营中心 | 朝阳市公共资源电子交易平台（升级） | 维护合同（主合同） | B2023120241 | 李柏波; | 朝阳市公共资源电子交易平台（升级）系统维护合同 | 已归档2024-02-06 | 2023-12-29 | 144000 | 144000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024120011 | 祝代银 | 延安市禾草沟煤业有限公司电子交易平台运维合同 | 已归档2024-12-10 | 2024-12-03 | 240000 | 238577.6 | 已验收 | 已完成 | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 新点培训服务 | 维护合同（主合同） | B2023120323 | 袁振州 | 彩虹学院培训平台入驻协议 | 已归档2024-03-13 | 2023-12-31 | 80000 | 80000 | 未验收 | 已回款，和商务沟通走验收流程还是内部结项流程 | /
交易郑州 | 运营中心 | 新点培训服务 | 建设合同（增补合同） | A2023060220 | 袁振州; | 新点培训服务产品（采虹学苑）SAAS化部署合同 | 已归档2023-07-06 | 2023-06-26 | 80000 | 80000 | 未验收 | "2025/12/8 该合同因客户侧领导更换，开设培训服务后（无个性化），即停止工作付款首笔2万元，跟踪1年无法验收，原计划11月终止，11月与客户沟通客户表示农历年前再付款3万结束，与商务侧拉通，争取12月推进收款3万后进行终止 2025/11/26 卡点：2025-11-25 客户更换领导，多次沟通上线、验收无果 措施：目前已收款2万，尝试继续收款，若确认无法收款，已确认进行终止 2025/6/10 卡点：2025-6-6 与客户多次沟通上线、验收无果 措施：6月中旬商务再当面与客户沟通一下，如无果，推进发函 2025/5/7 暂不终止，项目还在持续推进中，后边银行还是要付钱的。 @李孟辉 @杨涛(交易云服务华东分公司) 请尽快跟客户沟通，5月份落实掉。 2024/10/24 客户更换领导后，对培训系统态度不明朗，商务多次沟通后仍未有最终结论。与商务正式明确本月最终沟通，若客户还不明确，合同进行终止处理 2024/9/14 已联系商务，商务反馈客户那边一直不接电话。 2024/1/8 已签验收报告，描述要整改完成之后才给与验收。" | 2026-06-01
交易福州 | 运营中心 | 福建限额电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023080056 | 周英杰; | “网上招投标保证金系统”扩容维护服务合同 | 已归档2023-08-31 | 2023-08-15 | 196000 | 196000 | 未验收 | 4年维护，27年7月底到期 | 2027-08-01
交易上海 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2023040004 | 丁志祥 | 上海碧凌工程咨询有限公司不见面开标大厅销售合同书 | 已归档2025-04-08 | 2023-04-04 | 150000 | 150000 | 未验收 | 2026/2/26 商务在搞终止协议，不太顺利，最近分公司在调整，估计一时半会，也不好弄。 2026-6-1 已经给客户发函了，客户也收了，看后续情况 | 2026-06-01
交易兵团 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024060046 | 谭慧敏 | 平台建设运维合同（霍尔果斯经济开发区兵团分区正兴投资开发有限公司） | 已归档2024-07-03 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 未验收 | 3年维护，24年6月11签定的， | 2027-07-01
交易南京 | 运营中心 | 南京市建设工程网上招投标电子商务平台 | 维护合同（主合同） | B2023110068 | 刘凯(交易上海分公司); | 工程交易系统信息化服务合同 | 已归档2023-11-17 | 2023-11-13 | 930000 | 843000 | 未验收 | 商务张琳走合同变更流程，原合同金额核减掉未收款的6000元，然后走内部结项流程 该专区已停用 | /
南昌-交易 | 运营中心 | 萍乡市限额以下交易平台项目 | 建设合同（主合同） | A2024040028 | 张先锋(南昌分公司); | 萍乡市限额以下交易平台项目合同书 | 已归档2024-04-19 | 2024-04-11 | 500000 | 500000 | 未验收 | 2026/4/16 限额平台评审已经出了第二稿意见，明天会跟客户现场讨论确定报集团走下一步流程。 2026/3/26 本月会出评审报告，预计4月份可以走招投标流程。 2026/3/18 最新进展： 1、初步确定了金额，在调报告 2、准备迁移，验收等招完标以及迁移完来推进 3、系统功能还待完善，招完标之后估计2个月可以推验收 2026.4.28： 最新进展： 该项目要重签合同，还要增补建设内容，预计8月底 | 2026-08-01
交易杭州 | 运营中心 | 龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台） | 建设合同（增补合同） | A2025110164 | 林哲; | 龙游县公共资源交易服务平台项目二期合同 | 已归档2025-11-25 | 2025-11-20 | 279670.84 | 94000 | 未验收 | 2026/3/31 完成合同内容后验收 卡点： 1、要求限额以上项目完成电子档案数据归档，但是目前档案存储不足，需等三期增补85存储到位后才能完成归档； 措施： 1、三期合同目前已临时立项，每周催促商务尽快完成三期增补合同，并完成85存储发货； 2、三期合同已于3月27日开标，预计清明节左右可以签订。 3、待85服务器到位后尽快完成调试和数据归档。 责任人：林哲 2026/3/22 完成合同内容后验收 卡点： 1、要求限额以上项目完成电子档案数据归档，但是目前档案存储不足，需等三期增补85存储到位后才能完成归档； 措施： 1、三期合同目前已临时立项，每周催促商务尽快完成三期增补合同，并完成85存储发货； 2、待85服务器到位后尽快完成调试和数据归档。 责任人：林哲 2026/3/16 完成合同内容后验收 卡点： 1、要求限额以上项目完成电子档案数据归档，但是目前档案存储不足，需等三期增补85存储到位后才能完成归档； 措施： 1、三期合同目前已临时立项，每周催促商务尽快完成三期增补合同，并完成85存储发货； 2、待85服务器到位后尽快完成调试和数据归档。 责任人：林哲 2026/3/9 完成合同内容后验收 卡点： 1、要求限额以上项目完成电子档案数据归档，但是目前档案存储不足，需等三期增补85存储到位后才能完成归档； 措施： 1、三期合同目前已临时立项，每周催促商务尽快完成三期增补合同，并完成85存储发货； 2、待85服务器到位后尽快完成调试和数据归档。 责任人：林哲 | 2026-09-01
交易济南 | 运营中心 | 山东微矿集团电子化采购招标系统项目 | 建设合同（主合同） | A2025120281 | 赵简; | 合同审批会签单（微矿集团购置电子化采购招标系统项目） | 已归档2026-01-13 | 2025-12-26 | 1298000 | 849999 | 未验收 | 2026/4/28 预计6月底验收 | 2026-06-01
交易郑州 | 运营中心 | 河南豫信电子化招标采购平台 | 建设合同（增补合同） | A2025110134 | 蔺浦杰; | 豫信公共资源交易平台专家库功能合同书 | 已归档2025-11-25 | 2025-11-18 | 50000 | 50000 | 未验收 | 2026/4/28 暂时无法确定验收时间，功能已做完但还没用起来，客户不给验收 2026/6/1 联通提供服务器，但还在走内部审批流程， | 2026-08-01
交易武汉 | 运营中心 | 孝感高创投资有限公司企业招采平台 | 维护合同（主合同） | B2025110061 | 黄硕; | 孝感市高创投资企业招采平台维护服务合同 | 已归档2025-11-21 | 2025-11-18 | 5000 | 5000 | 未验收 | 26年9月到期 | 2026-10-01
交易郑州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023080057 | 袁振州 | 中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目维护服务合同 | 已归档2023-09-13 | 2023-08-17 | 45000 | 45000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易合肥 | 运营中心 | 安徽寰亚国际有限公司电子招投标平台项目 | 建设合同（增补合同） | A2025110249 | 张位蓓 | 安徽寰亚国际招标有限公司电子招投标平台项目补充协议 | 已归档2025-12-09 | 2025-12-01 | 120000 | 10000 | 已验收 | 已完成 | 已验收
兰州-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025110204 | 夏焕焕 | 新点电子交易平台青海专区专家语音自助通知增补合同 | 已归档2025-12-05 | 2025-12-01 | 20000 | 20000 | 已验收 | 已完成 | 已验收
交易郑州 | 运营中心 | 河南豫光金铅“招采平台”建设运营项目 | 建设合同（主合同） | A2025120064 | 周心宇;刘玉强 | 河南省某单位开发服务120288甄选项目合同 | 已归档2026-01-06 | 2025-12-26 | 870000 | 870000 | 未验收 |  | 2026-12-01
兰州-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025120040 | 夏焕焕 | 新点电子交易平台青海省招专区清标功能增补合同 | 已归档2025-12-23 | 2025-12-04 | 50000 | 50000 | 已验收 | 已完成 | 已验收
交易北京1 | 运营中心 | 新点培训服务营运项目2024 | 建设合同（增补合同） | A2025120110 | 黄严宝 | 2025年中国通建北京局投标技能赋能委托培训服务合同+法定代表人授权委托书 | 已归档2026-01-04 | 2025-12-10 | 25350 | 13820 | 未验收 | 发起验收流程 | 2026-06-01
交易沈阳 | 运营中心 | 朝阳市公共资源电子交易平台（升级） | 维护合同（主合同） | B2023120243 | 李柏波; | 关于《朝阳市公共资源电子交易平台运维及共同运营合作协议》的终止协议 | 已归档2024-10-25 | 2023-12-29 | 144000 | 144000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易南京 | 运营中心 | 张家港市限额以下（国企采购）公共资源交易平台项目 | 混合合同（主合同） | A2025120211 | 陈彬; | 张家港市公共资源限额平台升级维护服务项目采购合同书 | 已归档2025-12-26 | 2025-12-22 | 195500 | 192500 | 未验收 |  | 2026-12-01
交易南京 | 运营中心 | 苏州大学附属第一医院招标采购系统软件开发项目 | 建设合同（主合同） | A2024090303 | 施佳浩; | 采购合同书（苏州大学附属第一医院） | 已归档2024-12-10 | 2024-09-29 | 808000 | 793890 | 未验收 | 2026.4.28: 最新进展：预计5月底初验 2026-6 投标文件里面有很多智慧应用的场景，需要搭建nexbot | 2026-06-01
交易郑州 | 运营中心 | 新点培训服务营运项目2024 | 建设合同（增补合同） | A2025120152 | 黄严宝 | 新点培训服务产品（采虹学苑）SAAS化部署合同 | 已归档2025-12-18 | 2025-12-15 | 100000 | 100000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 铜山区公共资源交易中心产权交易电子招标投标平台 | 建设合同（主合同） | A2024030027 | 吴小妹; | 铜山区公共资源交易中心产权交易电子招标投标平台合同书 | 已归档2024-03-22 | 2024-03-06 | 650000 | 650000 | 未验收 | 2026/4/10 现在平台建设停顿在甲方在银行开户，目前已经拉通商务进行协调尽快开户完成， 责任人：杨涛 预计完成时间：4月30日 | 2026-08-01
兰州-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023090003 | 夏焕焕 | 新点电子交易平台运维合同 | 已归档2023-11-02 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 已验收 | 已完成 | 已验收
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023080095 | 丁秀春 | 新点电子交易平台建设运维合同（乾县建设工程交易分中心） | 已归档2023-10-13 | 2023-08-28 | 180000 | 180000 | 未验收 | 2026/04/30 3年运维合同，已收款60000 | 2026-07-01
交易呼和浩特 | 运营中心 | 包头市公共资源交易中心电子招标系统升级服务项目 | 维护合同（主合同） | B2025120110 | 高厚厚; | 包头市公共资源交易中心一体化平台维护服务合同 | 已归档2026-03-26 | 2026-03-19 | 397000 | 397000 | 未验收 | 维护期1年， | 2027-04-01
交易上海 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025120067 | 刘伟; | 盐城经济技术开发区公共资源交易全程电子化平台建设系统技术服务合同 | 已归档2025-12-30 | 2025-12-25 | 250000 | 248050 | 未验收 | 26年10月维护到期 | 2026-11-01
重庆 | 运营中心 | 重庆市永川区国企采购在线监管一件事运营项目 | 建设合同（主合同） | A2025120304 | 胡云龙; |  |  | 2025-12-28 | 0 | 0 | 未验收 |  | /
交易郑州 | 运营中心 | 中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目 | 维护合同（主合同） | B2024070047 | 袁振州; | 中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目维护服务合同 | 已归档2024-07-24 | 2024-07-17 | 45000 | 45000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易福州 | 运营中心 | 福建限额电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024030012 | 周英杰; | 公共资源网上招投标系统保证金支付接口的使用维护服务系统项目合作协议 | 已归档2024-03-22 | 2024-03-05 | 200000 | 200000 | 未验收 | 4年维护，首签24年2月 | 2028-03-01
交易郑州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024040092 | 卜舒琴 | 新点电子交易平台运维合同 | 已归档2024-05-11 | 2024-05-08 | 90000 | 90000 | 未验收 | 3年维护合同，2027-4-29维护截止 | 2027-05-01
交易上海 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025100071 | 刘伟; | 响水县限额以下招投标系统平台维护服务合同 | 已归档2025-11-07 | 2025-10-31 | 250000 | 250000 | 未验收 | 维护期两年，到27年9月底 | 2027-10-01
交易杭州 | 运营中心 | 浙江产权交易所有限公司企业采购平台系统 | 建设合同（主合同） | A2024050073 | 张勉帅;【硬件】李平; | 浙江产权交易所有限公司企业采购平台系统运营合作合同 | 已归档2024-07-22 | 2024-05-16 | 0 | 0 | 未验收 | 2026/3/26 最近都没办法验收，预计年底才能验收 | 2026-08-01
交易福州 | 运营中心 | 福建限额电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023100011 | 周英杰; | 计算机软件系统维护支持服务采购合同（尤溪县公共资源交易中心网上招投标保证金系统接口维保费） | 已归档2025-01-03 | 2023-10-09 | 198000 | 198000 | 未验收 | 4年维护，首签24年12月 | 2028-12-01
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | C2022040029 | 刘见亮; | 新点电子交易平台运维合同（咸阳市招标投标协会） |  | 2022-04-28 | 20000 | 20000 | 未验收 | 2026/2/26 商务反馈，这个合同要终止了 | 终止
数字采购沈阳 | 运营中心 | 沈阳联合产权交易所集团有限公司阳光采购平台升级建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025070195 | 徐宏博;【硬件】陈晨; | 沈阳联合产权交易所集团有限公司阳光采购平台升级建设项目购销合同 | 已归档2025-08-19 | 2025-08-13 | 3660366 | 2367241.96 | 未验收 | 2026/4/28 预计第三季度验收，需求没做完，配套的其他项目没做完，影响上线和验收。 | 2026-09-01
交易郑州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024100072 | 卜舒琴 | 黄淮学院电子招标采购信息化平台使用权运维合同 | 已归档2024-12-16 | 2024-10-31 | 188200 | 188200 | 未验收 | 6年维护合同，2030-10-29截止 | 2030-11-01
交易杭州 | 运营中心 | 龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台） | 建设合同（主合同） | A2025010113 | 林哲; | 合同（龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台）) | 已归档2025-02-19 | 2025-01-20 | 450000 | 6888.85 | 未验收 | 2026/3/31 与客户沟通，等保完成后，申请终验 卡点： 1、当前平台已稳定运行，已初验完成，根据客户提出内容需要进行新功能开发； 2、需要在终验之前完成二级等保，目前已经联系总部采购等保； 3、必须采购云防火墙才能过二级等保【与商务沟通已明确，云防火墙采买需放到龙游三期增补合同中，经交易中心与奔通沟通确认后，奔通近期在进行股权调整，3期建设采购标已于3月27日开标，预计清明节左右可以完成合同签订】 措施： 1、催促商务尽快完成三期增补合同，采买云防火墙； 2、根据运行情况，联系甲方进行终验。 责任人：林哲 2026/3/22 与客户沟通，等保完成后，申请终验 卡点： 1、当前平台已稳定运行，已初验完成，根据客户提出内容需要进行新功能开发； 2、需要在终验之前完成二级等保，目前已经联系总部采购等保； 3、必须采购云防火墙才能过二级等保【与商务沟通已明确，云防火墙采买需放到龙游三期增补合同中，经交易中心与奔通沟通确认后，奔通近期在进行股权调整，3期建设采购标预计3月中下旬才能发出招标】 措施： 1、催促商务尽快完成三期增补合同，采买云防火墙； 2、根据运行情况，联系甲方进行终验。 责任人：林哲 2026/3/16 与客户沟通，等保完成后，申请终验 卡点： 1、当前平台已稳定运行，已初验完成，根据客户提出内容需要进行新功能开发； 2、需要在终验之前完成二级等保，目前已经联系总部采购等保； 3、必须采购云防火墙才能过二级等保【与商务沟通已明确，云防火墙采买需放到龙游三期增补合同中，经交易中心与奔通沟通确认后，奔通近期在进行股权调整，3期建设采购标预计3月中下旬才能发出招标】 措施： 1、催促商务尽快完成三期增补合同，采买云防火墙； 2、根据运行情况，联系甲方进行终验。 责任人：林哲 2026/3/9 与客户沟通，等保完成后，申请终验 卡点： 1、当前平台已稳定运行，已初验完成，根据客户提出内容需要进行新功能开发； 2、需要在终验之前完成二级等保，目前已经联系总部采购等保； 3、必须采购云防火墙才能过二级等保【与商务沟通已明确，云防火墙采买需放到龙游三期增补合同中，经交易中心与奔通沟通确认后，奔通近期在进行股权调整，3期建设采购标预计3月中下旬才能发出招标】 措施： 1、催促商务尽快完成三期增补合同，采买云防火墙； 2、根据运行情况，联系甲方进行终验。 责任人：林哲 | 2026-07-01
交易南京 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025020003 | 凌健 | 武进区公共资源交易管理系统运维服务协议书 | 已归档2025-02-24 | 2025-02-05 | 42000 | 42000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程还是内部结项流程 | /
交易武汉 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025040011 | 王晗 | 荆州区农村产权电子交易平台电子云签功能对接及运维增补合同 | 已归档2025-04-22 | 2025-04-09 | 20000 | 20000 | 未验收 | 26年8月到期 | 2026-09-01
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024120129 | 夏焕焕 | 新点电子交易平台运维合同 | 已归档2024-12-30 | 2024-12-26 | 180000 | 180000 | 已验收 | 已完成 | 已验收
交易济南 | 运营中心 | 滨州市水利工程有限公司企业招采平台采购项目 | 建设合同（主合同） | A2025040052 | 王建富; | 采购合同（滨州市水利工程有限公司企业招采平台系统采购） | 已归档2025-04-30 | 2025-04-10 | 149000 | 149000 | 未验收 |  | 终止
贵阳 | 运营中心 | 大姚县农村产权流转平台项目 | 建设合同（主合同） | A2025010089 | 朱润鑫; | 大姚县农村产权流转平台项目合作协议 | 已归档2025-01-17 | 2025-01-15 | 0 | 0 | 未验收 | 计划终止 | /
交易沈阳 | 运营中心 | 辽宁省建设工程招投标网上运行平台 | 维护合同（主合同） | B2025060011 | 沙宏宇; | 辽宁省建设工程招标投标网上运行平台技术服务合同 | 已归档2025-06-12 | 2025-06-07 | 200000 | 200000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025070013 | 祝代银 | 新点电子交易平台运维合同（镇巴县住房和城乡建设管理局） | 已归档2025-07-11 | 2025-07-07 | 325000 | 325000 | 已验收 | 已完成 | 已验收
南昌-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025070174 | 江淘 | 遂川城发集团招采平台（SAAS化部署）建设项目合同 | 已归档2025-07-21 | 2025-07-17 | 200000 | 200000 | 已验收 | 2026/3/26 3月验收不了，预计4月验收，我司已盖章，等客户盖章 | 已验收
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2024120164 | 刘见亮; | 新点电子交易平台运维合同（陕西堂文信息科技有限公司） | 已归档2024-12-31 | 2024-12-29 | 500000 | 500000 | 未验收 | 这个合同是5年的运维期，到2029年才到期的 | 2029-12-01
交易合肥 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025050066 | 姚建洋 | 霍邱县公共资源交易中心新点电子交易平台合作协议 | 已归档2025-06-05 | 2025-05-29 | 160000 | 160000 | 已验收 | 4月已验收 | 已验收
交易沈阳 | 运营中心 | 朝阳市公共资源电子交易平台（升级） | 维护合同（主合同） | B2025020007 | 李柏波; | 朝阳市公共资源电子交易平台（升级）系统维护合同 | 已归档2025-02-18 | 2025-02-06 | 144000 | 144000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易郑州 | 运营中心 | 中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目 | 维护合同（主合同） | B2025060022 | 袁振州; | 中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目维护服务合同 | 已归档2025-07-17 | 2025-07-07 | 45000 | 45000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易合肥 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025020021 | 姚建洋 | 舒城县建采公共资源交易有限责任公司新点电子交易平台合作协议 | 已归档2025-02-18 | 2025-02-13 | 160000 | 160000 | 已验收 | 5月已验收 | 已验收
交易郑州 | 运营中心 | 安阳市公共资源服务有限公司系统采购项目 | 建设合同（主合同） | A2025030003 | 袁振州;【硬件】袁振州; | 安阳市限额以下公共资源交易平台建设合同 | 已归档2025-09-30 | 2025-09-19 | 400000 | 400000 | 未验收 | 2026/3/27 3月底验收不了，预计4月底验收， 2026-6-1客户想做电子发票的功能，但是saas专区因为没有预算了后来就没做，当时和客户沟通，客户也认可后面收费了在做，专家验收的时候又不同意了，近期，客户已经准备对这个平台进行落地部署了，故不准备在saas平台上在做，商务还需进一步沟通。 | 2026-07-01
交易广州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025030029 | 李勇 | 新点e交易平台“新采企业阳光采购平台”合作协议 | 已归档2025-07-09 | 2025-03-05 | 48000 | 48000 | 已验收 | 已内部结项 | 已验收
贵阳 | 运营中心 | 楚雄州国企电子招采管理平台建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025010070 | 朱润鑫; | 楚雄州国企电子招采管理平台项目建设合作协议 | 已归档2025-06-12 | 2025-01-17 | 0 | 0 | 未验收 | 2026/2/26 运营中 | /
交易兵团 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025050049 | 李勇 | 星瀚“云”数字化采购平台合同书 | 已归档2025-07-22 | 2025-07-15 | 324000 | 296406 | 未验收 | 3年维护，25年7月15日首签 | 2028-08-01
交易南京 | 运营中心 | 江苏电子交易平台代理评标系统建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025030243 | 顾梦娇; | 电子交易平台建设合同 | 已归档2025-04-11 | 2025-03-31 | 1000000 | 1000000 | 未验收 |  | 2026-06-01
交易武汉 | 运营中心 | 湖北省成套招标股份有限公司楚天云采平台功能优化升级项目 | 建设合同（主合同） | A2025050103 | 谭剑; | 湖北省成套招标股份有限公司楚天云采平台功能优化升级项目合同书 | 已归档2025-06-27 | 2025-05-21 | 700000 | 700000 | 未验收 | 2026/4/28 预计6月份 | 2026-06-01
交易武汉 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025030039 | 王晗 | 荆州区农村产权电子交易平台运维合同 | 已归档2025-04-28 | 2025-03-12 | 50000 | 50000 | 未验收 | 26年8月到期 | 2026-09-01
交易南京 | 运营中心 | 张家港市公共资源交易中心智能化项目 | 维护合同（主合同） | B2025070098 | 陈彬;【硬件】张科; | 张家港市大数据科技有限公司公共资源交易平台维护项目采购合同书 | 已归档2025-08-04 | 2025-07-30 | 459500 | 459500 | 未验收 | 6月维护到期 | 2026-06-01
交易川南 | 运营中心 | 中国工程物理研究院工程电子招标投标平台运维项目 | 建设合同（增补合同） | A2025050165 | 张智恒 | 服务采购合同（院招投标信息网年度运维服务） | 已归档2025-09-18 | 2025-09-12 | 194800 | 194800 | 未验收 | 7月份验收 | 2026-07-01
南昌-交易 | 运营中心 | 乐平市阳光招采交易平台建设运营项目 | 建设合同（主合同） | A2025110099 | 郑增辉; | 乐平市阳光招采交易平台建设运营业务开发协议 | 已归档2026-01-30 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 未验收 |  | /
交易济南 | 运营中心 | 山东历城城发水务物资调度系统与物资申请审批系统采购项目 | 建设合同（主合同） | A2025090082 | 袁振州; | 水务物资调度系统与物资申请审批系统采购合同 | 已归档2026-02-11 | 2025-12-25 | 900000 | 900000 | 未验收 | 2026/4/28 预计6月份，5月份等总包验收之后，我们再和总包验收。 2026-6-1 需要重新签合同，预计这个月能签完，验收时间待定 | 待定
交易北京1 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025120073 | 吴小妹 | 电子化招投标交易平台运维合同 |  | 2025-12-18 | 20000 | 20000 | 未验收 | 1年维护，截止到26年11月 | 2026-11-01
西安 | 运营中心 | 延安市禾草沟煤业有限公司招标采购平台 | 建设合同（主合同） | A2025120181 | 朱志巍; | 延安市禾草沟煤业有限公司招标采购平台合同书 | 已归档2025-12-23 | 2025-12-18 | 600000 | 600000 | 未验收 | 建设项目是落地化部署，暂未进场 | 2026-12-01
南昌-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025090144 | 江陶 | 弋阳县小额工程交易平台建设项目Saas化部署合同 | 已归档2025-10-09 | 2025-09-26 | 80000 | 80000 | 未验收 | 客户内部走验收流程很麻烦，客户不同意，准备走内部结项 | 2026-06-01
交易上海 | 运营中心 | 无锡市滨湖区公共资源交易中心小额工程邀请招标系统采购项目 | 建设合同（主合同） | A2025060135 | 陈伟浩 | 无锡市滨湖区公共资源交易中心小额工程邀请招标系统销售合同 | 已归档2025-07-08 | 2025-06-23 | 118750 | 118750 | 未验收 |  | 2026-06-01
石家庄-交易 | 运营中心 | 秦皇岛市阳光采购平台项目 | 建设合同（主合同） | A2025060127 | 李晗宇; | 秦皇岛市阳光采购平台项目协议书 | 已归档2025-07-07 | 2025-06-23 | 0 | 0 | 未验收 |  | /
交易合肥 | 运营中心 | 安徽寰亚国际有限公司电子招投标平台项目 | 维护合同（主合同） | B2025060092 | 张位蓓; | 寰亚电子招投标平台系统维护服务合同 | 已归档2025-07-08 | 2025-06-27 | 60000 | 60000 | 未验收 | 26年9月维护到期 | 2026-10-01
交易南京 | 运营中心 | 苏州交易集团综合交易系统合作方招商项目 | 建设合同（主合同） | A2025060043 | 刘伟;【硬件】袁松; | 综合交易系统招商合作合同（苏州交易集团有限公司） | 已归档2025-12-16 | 2025-06-26 | 0 | 0 | 未验收 |  | /
交易杭州 | 运营中心 | 湖州市绿色采购服务平台建设服务项目 | 建设合同（增补合同） | A2025090168 | 翟超奇; | 湖州市两山生态资源运营有限公司智能化设备项目购销合同 | 已归档2025-09-28 | 2025-09-25 | 55000 | 25224 | 未验收 | 2026/2/26 没有建设完成，本项目的甲方为湖州绿采平台的市场竞争方，为维护湖州绿采平台项目客户利益及客情关系，本项目的交付周期需尽可能延长 | /
交易合肥 | 运营中心 | 安兆大模型应用部署服务项目 | 建设合同（主合同） | A2025070187 | 涂有龙; | 安徽安兆工程技术咨询服务有限公司大模型应用部署服务合同书 | 已归档2025-07-22 | 2025-07-18 | 100000 | 90000 | 未验收 | 有部分功能还未更新至正式， | 2026-07-01
交易合肥 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025090051 | 姚建洋 | 金寨县公共资源交易中心新点电子交易平台（金寨专区）合作协议 | 已归档2025-09-26 | 2025-09-22 | 148000 | 148000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 苏州市建设工程网上招投标系统 | 维护合同（主合同） | B2025090026 | 吴青; | 苏州市采购合同（2025年苏州市公共资源交易平台及公共服务平台驻点保障服务） | 已归档2025-09-30 | 2025-09-12 | 196800 | 196800 | 未验收 | 9月维护到期 | 2026-09-01
交易广州 | 运营中心 | 广州交易集团绿色建材商城交易平台服务合作项目 | 建设合同（主合同） | A2025090130 | 孙永才 | 广州市绿色建材交易平台服务合作协议 | 已归档2026-01-30 | 2026-01-24 | 0 | 0 | 未验收 |  | 2026-12-01
兰州-交易 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025080117 | 丁秀春 | 限额以下项目新点电子交易平台技术服务合同 | 已归档2025-08-25 | 2025-08-21 | 450000 | 450000 | 未验收 | 实际为维护合同，5年截止，2031-2-20 | 2031-03-01
交易南京 | 运营中心 | 张家港市限额以下（国企采购）公共资源交易平台项目 | 建设合同（增补合同） | A2025080093 | 陈彬;【硬件】蒋锋; | 苏州市公共资源交易中心张家港频道硬件运维项目采购合同书 | 已归档2025-11-27 | 2025-08-21 | 132200 | 108296 | 未验收 |  | 2026-07-01
交易杭州 | 运营中心 | 龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台） | 建设合同（增补合同） | A2025080146 | 林哲; | 技术服务委托合同（公共资源电子交易平台电子发票技术服务协议） | 已归档2025-09-02 | 2025-08-26 | 10000 | 10000 | 未验收 |  | 2026-08-01
交易乌鲁木齐 | 运营中心 | 新疆维吾尔自治区公共资源交易主体及专家业务能力提升项目 | 建设合同（主合同） | A2025080115 | 徐猛; | 自治区公共资源交易主体及专家业务能力提升项目合同书 | 已归档2025-09-19 | 2025-08-20 | 250000 | 250000 | 未验收 | 实际是维护合同，维护期1年，26年9月到期 | 2026-10-01
交易杭州 | 运营中心 | 湖州市绿色采购服务平台建设服务项目 | 建设合同（增补合同） | A2025080089 | 翟超奇; | 湖州绿色集采平台浙企廉数据对接接口服务合同 | 已归档2025-08-25 | 2025-08-18 | 117000 | 117000 | 未验收 | 2026/2/26 没有建设完成，本项目的甲方为湖州绿采平台的市场竞争方，为维护湖州绿采平台项目客户利益及客情关系，本项目的交付周期需尽可能延长 | /
交易南京 | 运营中心 | 江苏产权国企阳光采购平台系统建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025080130 | 张鹏; | 江苏产权国企阳光采购平台系统建设项目合作合同 | 已归档2025-10-16 | 2025-08-24 | 0 | -1000 | 未验收 |  | 2026-08-01
交易南京 | 运营中心 | 溧阳市公共资源综合交易服务平台本地化部署项目 | 建设合同（主合同） | A2025100131 | 张梦杰(交易南京交付服务1部); | 溧阳市公共资源综合交易服务平台本地化部署销售合同书 | 已归档2025-11-07 | 2025-10-28 | 50000 | 50000 | 未验收 |  | 2026-06-01
交易广州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 混合合同（主合同） | A2025100093 | 丁秀春 | 新点电子交易平台合作合同 | 已归档2025-10-28 | 2025-10-23 | 98000 | 48300 | 未验收 | 易招标找了关系也进来了，客户可能会废掉我们平台，还在和客户沟通。 | 待定
交易沈阳 | 运营中心 | 辽宁省建设工程招投标网上运行平台 | 维护合同（主合同） | B2025120175 | 沙宏宇; | 辽宁省建设工程招标投标监管平台维护服务合同 | 已归档2026-01-16 | 2025-12-31 | 50000 | 50000 | 未验收 | 已回款，和项目经理沟通走验收流程或者内部结项 | /
交易杭州 | 运营中心 | 浙江产权交易所有限公司企业采购平台系统 | 建设合同（增补合同） | A2026010033 | 张勉帅;【硬件】李平; | 浙企采平台农发集团个性化模块对接开发销售合同书 | 已归档2026-01-14 | 2025-12-31 | 48000 | 48000 | 未验收 | 2026-5-9 客户内部有个需求，做完才能验收，但对方需求又不明确，给不出具体需求，客户可以打钱，走验收需要签备忘，但是公司不认备忘录。 本周进展： 农发新提出的优化需求如人员部门需要有排序、信息管理员可以设置下属兼职部门人员角色等需求预计本周更新正式系统。 就审核流程需求农发侧已经确定目前暂时不需要个性化审核流程，但后续需求明确后，仍需予以满足。 背景： 该合同由我司与浙江产权交易所有限公司（简称省产权）签订。省产权与农发集团亦签订了相关合同，需先由农发集团对省产权完成验收后，省产权方可对我司开展验收工作。 当前验收卡点： 农发集团方面提出可先行验收，但需客户侧提供一份 “备忘录”，说明该功能模块暂未验收的原因，并承诺在后续需求明确后的规定时限内完成，然后盖章签字。客户要求，若按此方式验收，我司也需提供一份与农发集团内容一致的 “备忘录”，方可完成验收。 | 2026-06-01
交易南京 | 运营中心 | 苏州交易集团综合交易系统合作方招商项目 | 建设合同（增补合同） | A2025100134 | 刘伟;【硬件】袁松; | 苏州交易集团有限公司综合交易平台项目硬件购销合同 | 已归档2025-11-03 | 2025-10-28 | 396500 | 152338.1 | 未验收 |  | 待定
交易上海 | 运营中心 | 无锡市滨湖区公共资源交易中心合作续期项目 | 建设合同（主合同） | A2025100127 | 陈伟浩 | 无锡市滨湖区公共资源交易中心合作续期项目采购合同 | 已归档2025-12-04 | 2025-10-27 | 494900 | 494900 | 未验收 | 10年维护合同，功能点还未全部开发完成，需要银行确认 | 2026-08-01
数字采购沈阳 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025110007 | 孙立伟 | 新点电子交易平台合作协议（中铁物总国际招标有限公司） | 已归档2026-01-23 | 2025-11-03 | 600000 | 600000 | 未验收 | 3年维护合同，到28年10月底 | 2028-11-01
交易上海 | 运营中心 | 盐城开发区国产化适配改造项目 | 建设合同（主合同） | A2025120367 | 孙一德; |  |  | 2025-12-31 | 310000 | 310000 | 未验收 | 服务器资源还未到位 | 2026-08-01
交易上海 | 运营中心 | 启东市限额以下智能交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025090087 | 张建彬; | 启东市必须招标限额以下项目全流程电子化招投标平台和开评标流程标准化蓝光刻录系统对接模块维护服务采购项目合同 | 已归档2025-10-13 | 2025-09-30 | 54000 | 54000 | 未验收 | 26年9月底维护到期 | 2026-10-01
交易上海 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025100096 | 金宸宇 | 无锡移动公告发布系统服务合同书 | 已归档2025-10-28 | 2025-10-23 | 20000 | 20000 | 已验收 | 2026/3/27 3月来不及验收，使用方和实际甲方还在确认 | 已验收
交易上海 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025100110 | 金宸宇 | 无锡市公共资源交易中心新吴分中心限额以下电子交易平台电子保证金对接合作协议 | 已归档2025-11-04 | 2025-10-24 | 650000 | 650000 | 已验收 |  | 已验收
石家庄-交易 | 运营中心 | 石家庄市轨道交通集团运营分公司2025年度建设电子化招采平台服务项目 | 建设合同（主合同） | A2025100113 | 蔺浦杰 | 石家庄市轨道交通集团运营分公司2025年度建设电子化招采平台服务项目合同 | 已归档2026-01-23 | 2025-10-24 | 280000 | 280000 | 未验收 |  | 2026-09-01
交易杭州 | 运营中心 | 嘉善县限额以下工程交易平台项目 | 维护合同（主合同） | B2025110074 | 张静文;【硬件】李平; | 嘉善县公共资源交易中心交易系统维护服务合同 | 已归档2025-11-26 | 2025-11-19 | 250000 | 250000 | 未验收 | 4.28沟通，26年10月维护时间，到期后开始验收 | 2026-11-01
交易武汉 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025110051 | 胡铮 | 新点电子交易平台（能特科技有限公司专区）合同书 | 已归档2025-11-10 | 2025-11-06 | 70000 | 70000 | 已验收 |  | 已验收
交易合肥 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025110015 | 姚建洋 | 霍山县公共资源交易中心新点电子交易平台合作协议 | 已归档2025-11-26 | 2025-11-05 | 140000 | 140000 | 未验收 | 26年9月维护到期 | 2026-10-01
西安 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025120383 | 丁秀春 | 新点建设工程招投标系统建设合同 | 已归档2026-01-07 | 2025-12-31 | 300000 | 300000 | 未验收 | 实际为维护合同，5年维护期结束， | 2030-12-01
交易南京 | 运营中心 | 新点培训服务 | 混合合同（主合同） | A2026010013 | 袁振州 |  |  | 2025-12-31 | 50000 | 50000 | 未验收 |  | 2026-12-01
交易兵团 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025120034 | 谭慧敏 | 宁夏宏睿诚项目管理有限公司数字化招标采购平台合同书 | 已归档2025-12-19 | 2025-12-12 | 330000 | 302406 | 未验收 | 3年维护，25年12月8日首签 | 2028-12-01
交易郑州 | 运营中心 | 博爱县国有资本运营集团招采平台建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025120138 | 范鹏程; |  |  | 2025-12-29 | 164406 | 164406 | 未验收 |  | 2026-06-01
交易南宁 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025120261 | 涂有龙 | 新点电子交易平台运营合同（广西德元工程项目管理有限责任公司） | 已归档2026-02-10 | 2025-12-25 | 30000 | 30000 | 未验收 | 两年维护期，27年3月9日到期 | 2027-04-01
交易合肥 | 运营中心 | 安徽省阳光采购电子交易平台建设项目 | 建设合同（主合同） | A2024050067 | 朱志巍; | 安徽省产权交易中心有限责任公司阳光采购电子交易平台建设项目合同 | 已归档2024-07-03 | 2024-05-15 | 1880000 | 1810979 | 已验收 |  | 已验收
交易长春 | 运营中心 | 黑龙江省公共资源交易专家考试及测评系统项目 | 建设合同（主合同） | A2025110198 | 刘文洋; | 政府采购服务类采购合同（试行）（公共资源交易专家考试及测评系统服务费） | 已归档2025-12-03 | 2025-11-25 | 199000 | 199000 | 已验收 |  | 已验收
交易武汉 | 运营中心 | 襄阳市行政审批局2025年省综合评标(评审)专家库襄阳区域库培训考试服务项目 | 建设合同（主合同） | A2025070257 | 郭娟; | 2025年省综合评标(评审)专家库襄阳区域库培训考试合同书 | 已归档2025-10-28 | 2025-10-17 | 92000 | 92000 | 已验收 |  | 已验收
交易合肥 | 运营中心 | 2025年宣城市标准以下项目交易系统建设项目 | 建设合同（增补合同） | A2025110091 | 王斌(交易合肥分公司); | 宣城市非进场项目交易平台电子发票技术服务协议 | 已归档2025-12-01 | 2025-11-13 | 4000 | 4000 | 已验收 |  | 已验收
交易合肥 | 运营中心 | 2025年宣城市标准以下项目交易系统建设项目 | 建设合同（增补合同） | A2025110112 | 王斌(交易合肥分公司); | 宣城市非进场项目交易平台电子发票技术服务协议 | 已归档2025-11-25 | 2025-11-20 | 4000 | 4000 | 已验收 |  | 已验收
交易合肥 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2025080081 | 刘见亮; | 六安市叶集区公共资源交易中心新点电子交易平台合作协议 | 已归档2025-11-20 | 2025-08-27 | 30000 | 30000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 张家港保税区公共资源交易平台一体化建设 | 维护合同（主合同） | B2024010077 | 陈彬; | 张家港市公共资源交易中心保证金管理系统维护服务合同 | 已归档2024-01-30 | 2024-01-24 | 30000 | 30000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 张家港保税区公共资源交易平台一体化建设 | 维护合同（主合同） | B2024010078 | 陈彬; | 张家港市经开区建设工程业务保证金管理系统维护服务合同 | 已归档2024-01-30 | 2024-01-24 | 15000 | 15000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 张家港保税区公共资源交易平台一体化建设 | 维护合同（主合同） | B2024010098 | 陈彬; | 张家港保税区建设工程业务保证金管理系统维护服务合同 | 已归档2024-01-30 | 2024-01-23 | 30000 | 30000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 苏州市建设工程网上招投标系统 | 维护合同（主合同） | B2024120076 | 吴青; | 采购合同书（苏州市公共资源交易中心） | 已归档2025-03-04 | 2024-12-17 | 248500 | 248500 | 已验收 |  | 已验收
交易上海 | 运营中心 | 江阴市建设工程网上招投标系统 | 维护合同（主合同） | B2025050024 | 黄涵彬; |  | 已归档2025-05-21 | 2025-05-14 | 158000 | 158000 | 已验收 |  | 已验收
交易武汉 | 运营中心 | 湖北省招标合作运营项目 | 建设合同（主合同） | A2025090205 | 艾思; | “数智云采（湖北专区）”技术支持服务合同 | 已归档2026-01-16 | 2026-01-13 | 0 | 0 | 已验收 |  | 已验收
石家庄-交易 | 运营中心 | 河北省政府采购评审专家培训及能力考核系统建设项目 | 建设合同（增补合同） | A2025100150 | 白丹妮; | 河北省政府采购专家系统优化升级合同书 | 已归档2025-11-10 | 2025-10-31 | 95000 | 65000 | 已验收 |  | 已验收
交易郑州 | 运营中心 | 新点电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025120162 | 刘见亮; | 新点电子交易平台运营合同（河南铄墀科技有限公司） | 已归档2025-12-25 | 2025-12-16 | 50000 | 50000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 新点培训服务 | 混合合同（主合同） | A2024120124 | 袁振州; | 彩虹学院培训平台入驻协议 | 已归档2024-12-20 | 2024-12-11 | 50000 | 50000 | 已验收 |  | 已验收
交易杭州 | 运营中心 | 义乌市工业用地市场化出让一阶段竞价系统建设项目 | 建设合同（主合同） | A2025100035 | 陶海; | 义乌工业用地竞价项目补充协议 | 已归档2025-12-17 | 2025-12-12 | 0 | 0 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 建设合同（增补合同） | A2025100100 | 刘伟; | 新点专家抽取及通知系统服务销售合同书 | 已归档2025-11-04 | 2025-10-24 | 20000 | 20000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 江苏省限额以下电子交易平台 | 维护合同（主合同） | B2023080019 | 刘伟; | 武进区公共资源交易管理平台运维服务协议书 | 已归档2025-12-30 | 2023-08-09 | 28000 | 20000 | 已验收 |  | 已验收
交易南京 | 运营中心 | 苏州市相城区限额以下建设工程承发包信息管理系统升级改造建设项目 | 维护合同（主合同） | B2025010088 | 张家希; | 2025年苏州市相城区限额以下建设工程承发包信息管理系统维护服务合同 | 已归档2025-10-28 | 2025-10-21 | 14000 | 14000 | 已验收 |  | 已验收
E列标红色背景的是26年验收毛利中的项目，原则上必须要验收

## 工作表1 (hidden)
组织
一级组织（群集） | 群集总 | 分公司 | GM | 部门 | 部门负责人
交易华东区 | 顾洪良 | 交易杭州分公司 | 施嘉炜 | 项目经理部 | 周标 | 交易
|  | 交易合肥分公司 | 周久兵 | 项目经理部 | 章待金 | 交易
|  | 交易南京分公司 | 李浩永 | 项目经理部 | 周浩宇 | 交易
|  | 交易上海分公司 | 孙海峰 | 项目经理部 | 刘凯 | 交易
|  | 交易福州分公司 | 吴在九 | 项目经理部 | 张钟青 | 交易
|  | 南昌分公司 | 庞报 | 项目经理1部 | 张先锋 | 交易
|  |  |  | 项目经理2部 | 周文琳 | 政务
|  | 交易济南分公司 | 冯超 | 项目经理部 | 宋文强 | 交易
|  | 交付服务部 |  |  | 翁俊杰
政务华东区 | 胡青 | 政务上海分公司 | 陈澜燕 | 项目经理1部 | 潘相宏
|  |  |  | 项目经理2部 | 于翔
|  | 交易北京分公司1 | 朱棒棒 | 项目经理部 | 张康 | 交易
|  | 交易北京分公司2 | 丁飞 | 项目经理部 | 李帅 | 交易
|  | 政务北京分公司 | 刘高峰 | 项目经理部 | 黄宏
|  | 政务济南分公司 | 谭湾 | 项目经理部 | 惠江
|  | 政务南京分公司 | 陈超 | 项目经理部 | 吴佳伟
|  | 政务苏州分公司 | 李杰 | 项目经理部 | 谢瑞光
|  | 政务合肥分公司 | 吴金生 | 项目经理部 | 王朋
|  | 政务杭州分公司 | 沈卓成 | 项目经理部 | 朱宁
|  | 政务福州分公司 | 周峰 | 项目经理部 | 林志威
|  | 交付服务部 |  |  | 陈行行
华南区 | 朱敏 | 交易广州分公司 | 李根 | 项目经理部 | 李逸枭 | 交易
|  | 政务广州分公司 | 潘宇龙 | 项目经理部 | 叶鑫宇 | 政务
|  | 交易南宁分公司 | 于良 | 项目经理部 | 卢瑞槐 | 交易
|  | 政务南宁分公司 | 朱晟 | 项目经理部 | 全世宁 | 政务
|  | 交易长沙分公司 | 柳铭博 | 项目经理部 | 刘果 | 交易
|  | 政务长沙分公司 | 李秋明 | 项目经理部 | 孙杰 | 政务
|  | 贵阳分公司 | 王博睿（总经理） | 项目经理部 | 余顺 | 交易+政务
|  | 交付服务部 |  |  | 梁坚辉
西北区 | 顾嘉君 | 交易乌鲁木齐分公司 | 王月明 | 项目经理部 | 何泽 | 交易
|  | 交易兵团分公司 | 杜亮 | 项目经理部 | 郭占疆 | 交易
|  | 政务乌鲁木齐分公司 | 王叶 | 项目经理1部 | 耿铭 | 政务
|  |  |  | 项目经理2部 | 吴彰帆 | 政务
|  | 兰州分公司 | 种乐乐 | 项目经理1部 | 张军 | 政务
|  |  |  | 项目经理2部 | 赵越 | 交易
|  | 政务交付服务部 |  |  | 常春
|  | 交易交付服务部 |  |  | 蒋国昌
华中区 | 谯建华 | 交易郑州分公司 | 陈良 | 项目经理1部 | 郎峰 | 交易
|  |  |  | 项目经理2部 | 樊小光 | 交易
|  | 政务郑州分公司 | 张振锋 | 项目经理1部 | 赵铁锐 | 政务
|  |  |  | 项目经理2部 | 解聚超 | 政务
|  | 石家庄分公司 | 袁沛 | 项目经理1部 | 黄炜军 | 政务
|  |  |  | 项目经理2部 | 李岩 | 交易
|  | 交易武汉分公司 | 彭岱 | 项目经理部 | 罗成 | 交易
|  | 政务武汉分公司 | 段武警 | 项目经理部 | 段武警（兼） | 政务
|  | 政务交付服务部 |  |  | 李铁铮
|  | 交易交付服务部 |  |  | 刘清佳
西南区 | 高文伟 | 重庆分公司 | 吴斌 | 项目经理1部 | 王磊 | 政务
|  |  |  | 项目经理2部 | 钱国彬 | 交易
|  | 西安分公司 | 谈明皓 | 项目经理1部 | 吴子悦 | 交易
|  |  |  | 项目经理2部 | 徐逸哲 | 政务
|  | 政务成都分公司 | 王越 | 项目经理部 | 王海龙 | 政务
|  | 交易川南分公司 | 李全琳 | 项目经理部 | 刘兴旺 | 交易
|  | 交易川东分公司 | 陆新强 | 项目经理部 | 张渝 | 交易
|  | 交付服务部 |  |  | 李金星
华北区 | 张云辉 | 交易呼和浩特分公司 | 沈磊 | 项目经理部 | 马春雷 | 交易
|  | 政务呼和浩特分公司 | 渠耀军 | 项目经理部 | 韩旭晨 | 政务
|  | 交易沈阳分公司 | 赵丹 | 项目经理部 | 李柏波 | 交易
|  | 数字采购沈阳分公司 | 朱鑫权 | 项目经理部 | 叶长舟 | 交易
|  | 政务沈阳分公司 | 王健 | 项目经理部 | 马玉新 | 政务
|  | 交易长春分公司 | 孙方南 | 项目经理部 | 高彬 | 交易
|  | 政务长春分公司 | 杨立飞 | 项目经理部 | 樊瑞鑫 | 政务
|  | 交付服务部 |  |  | 吴宪
数字建筑事业群 | 杨海城 | 数字住建华东分公司 | 陈立 | 项目经理部 | 杨琳峰 | 建设
|  | 数字住建华北分公司 | 樊华 | 项目经理部 | 王侯鸣 | 建设
|  | 数字住建西北分公司 | 陈思远 | 项目经理部 | 陈思远（兼） | 建设
|  | 数字工地分公司 | 吴东海 | 项目经理部 | 陆一飞 | 建设
|  | 数字建筑交付服务部 |  |  | 周继荣 | 建设
直辖分公司 |  | 安全业务分公司 | 张竺斌（总经理） | 项目经理部 | 张竺斌/倪陆凯 | GA

## 25年新增项目 (hidden)
项目名称 | 合同编号 | 分公司 | 月 | 销售毛利(元) | 备注
龙游县公共资源电子交易服务平台标项一（一体化服务平台） | A2025010113 | 杭州分公司 | 1 | 13696
江苏省限额以下电子交易平台 | B2025020003 | 交易云服务华东分公司 | 2 | 42000 | 武进限额平台25年维护
江苏电子交易平台代理评标系统建设项目 | A2025030243 | 交易云服务华东分公司 | 3 | 1000000
郑州数据交易中心安阳市农村产权交易中心线上招投标系统项目 | A2025030215 | 交易云服务华东分公司 | 3 | 298000
新点电子交易平台 | A2025010119 | 交易云服务华南分公司 | 1 | 15000 | 中达通采湖北仙桃专区专区启动费
新点电子交易平台 | B2025020021 | 交易云服务华南分公司 | 2 | 160000 | 舒城县维护费
2025年宣城市标准以下项目交易系统建设项目 | A2025020137 | 交易云服务华南分公司 | 2 | 1792000
新点电子交易平台 | A2025020034 | 交易云服务华南分公司 | 2 | 30000 | 广东泓石科技专区建设启动费
新点电子交易平台 | B2025030039 | 交易云服务华南分公司 | 3 | 50000 | 荆州区农村产权电子交易平台25至26年度运维
新点电子交易平台 | A2025030029 | 交易云服务华南分公司 | 3 | 48000 | 新采企业阳光采购平台启动费
河南省机电设备国际招标有限公司门户网站及业务管理系统升级改造项目 | A2025030199 | 郑州分公司 | 3 | 87300
滨州市水利工程有限公司企业招采平台采购项目 | A2025040052 | 济南分公司 | 4 | 149000
大连国企阳光采购服务平台整体升级服务采购项目 | A2025040075 | 沈阳分公司 | 4 | 798000
安徽智汇云交易平台信息化提升项目 | A2025040024 | 合肥分公司 | 4 | 379000
孝感市长兴投资有限公司电子交易采购系统建设项目 | A2025040107 | 武汉分公司 | 4 | 300000
江苏省限额以下电子交易平台 | A2025040156 | 交易南京分公司 | 4 | 110000
湖北省成套招标股份有限公司楚天云采平台功能优化升级项目 | A2025050103 | 武汉分公司 | 5 | 700000
常州市【e交易电子开评标平台】 软件产品销售及技术服务协议 | A2025040180 | 交易南京分公司 | 5 | 140000 | e交易电子开评标平台
新点电子交易平台 | B2025050066 | 交易云服务华南分公司 | 5 | 160000 | 霍邱专区维护费
新点电子交易平台 | A2025050039 | 交易云服务华东分公司 | 5 | 6000 | 卓舜电子交易平台
江苏省华彩招标专家抽取系统服务项目 | A2025050137 | 交易云服务华东分公司 | 5 | 1000
新点电子交易平台 | A2025060033 | 南宁分公司 | 6 | 30000 | 建昶公司电子采购平台
新点电子交易平台 | A2025060089 | 武汉分公司 | 6 | 70000 | 湖北省宜昌市西陵区城发集团招采项目
新点电子交易平台 | A2025060017 | 交易云服务华南分公司 | 6 | 100000 | 江西蔡贸集采供应链有限公司集采平台（saas化）
安徽寰亚国际有限公司电子招投标平台项目 | B2025060092 | 交易云服务华南分公司 | 6 | 60000
江苏省限额以下电子交易平台 | A2025060063 | 交易云服务华东分公司 | 6 | 150000 | 徐州高新技术开发区城市建设投资有限公司电子招投标项目
无锡市滨湖区公共资源交易中心小额工程邀请招标系统采购项目 | A2025060135 | 交易云服务华东分公司 | 6 | 118750
余干县限额不见面开标系统和数据服务平台建设项目（Saas化部署） | A2025070033 | 南昌分公司 | 7 | 80000
新点电子交易平台 | B2025070013 | 交易云服务华北分公司 | 7 | 325000 | 镇巴县建设工程电子交易平台
宁夏交投集团招标采购平台 | A2025040134 | 交易云服务华北分公司 | 7 | 750000
新点电子交易平台 | A2025070174 | 交易云服务华南分公司 | 7 | 200000 | 遂川县城发投资集团有限公司招采平台（saas部署）
中科高盛咨询集团有限公司焦作分公司公共资源电子交易系统项目 | B2025060022 | 交易云服务华东分公司 | 7 | 45000
新点电子交易平台 | A2025070243 | 南宁分公司 | 7 | 100000 | 广西绿遥建筑工程有限公司招采平台项目
新点电子交易平台 | A2025050049 | 交易云服务华北分公司 | 7 | 324000 | 星瀚云数字化采购平台
眉山县属国有企业物资（服务）采购平台 | A2025080153 | 成都分公司 | 8 | 810000
新点电子交易平台 | A2025080117 | 交易云服务华北分公司 | 8 | 450000 | 中正网络科技(青海）有限公司
盐城市城南新区公共资源电子化平台建设采购项目 | A2025080095 | 交易南京分公司 | 8 | 400000
湖州市绿色采购服务平台建设服务项目 | A2025080089 | 杭州分公司 | 8 | 117000
芜湖宜正工程咨询有限公司大模型应用部署服务项目 | A2025070034 | 交易云服务华南分公司 | 8 | 95000
新点电子交易平台 | B2025080081 | 交易云服务华南分公司 | 8 | 30000 | 叶集专区2024年合同续签
湖北长江运营咨询专家库系统建设 | A2025080104 | 武汉分公司 | 8 | 8500
启东市限额以下智能交易平台 | B2025090087 | 交易云服务华东分公司 | 9 | 54000
安阳市公共资源服务有限公司系统采购项目 | A2025030003 | 交易云服务华东分公司 | 9 | 400000
浙江（丽水）生态产品交易平台运维、升级服务项目 | A2025090088 | 杭州分公司 | 9 | 0
新点电子交易平台 | B2025090051 | 交易云服务华南分公司 | 9 | 148000 | 金寨县2025年合同续签
新点电子交易平台 | A2025090144 | 交易云服务华南分公司 | 9 | 80000 | 弋阳县小额工程交易平台
沈阳联合产权交易所集团阳光采购平台升级项目 | A2025070195 | 沈阳分公司 | 8 | 973815 | 加到10月月报
苏州市相城区限额以下建设工程承发包信息管理系统升级改造建设项目 | B2025010088 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 14000
江苏省限额以下电子交易平台 | A2025100096 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 20000 | 无锡移动公告的发布系统服务
溧阳市公共资源综合交易服务平台本地化部署项目 | A2025100131 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 50000
新点电子交易平台 | A2025070165 | 合肥分公司 | 10 | 98000 | 安徽省阜阳市阜南县阜南专区建设
新点电子交易平台 | A2025100093 | 广州分公司 | 10 | 51700 | 湛江市招标采购限额交易平台
石家庄市轨道交通集团运营分公司2025年度建设电子化招采平台服务项目 | A2025100113 | 石家庄分公司 | 10 | 280000
江苏省限额以下电子交易平台 | A2025100110 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 650000 | 无锡市公共资源交易中心新吴分中心限额以下电子交易平台电子保证金对接
无锡市滨湖区公共资源交易中心合作续期项目 | A2025100127 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 494900
江苏省限额以下电子交易平台 | A2025100100 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 20000 | 江苏信和专家抽取服务
江苏省限额以下电子交易平台 | B2025100071 | 交易云服务华东分公司 | 10 | 250000 | 响水限额维护
新点电子交易平台 | B2025110007 | 交易云服务华北分公司 | 11 | 600000 | 辽宁省沈阳市中铁物总国际招标有限公司电子交易平台
新点电子交易平台 | A2025110051 | 武汉分公司 | 11 | 70000 | 湖北能特科技股份有限公司招采项目
孝感高创投资有限公司企业招采平台 | B2025110061 | 武汉分公司 | 11 | 5000
新点电子交易平台 | B2025110015 | 交易云服务华南分公司 | 11 | 140000 | 霍山县2025年合同续签
新点电子交易平台 | A2025120261 | 交易云服务华南分公司 | 12 | 30000
安徽寰亚国际有限公司电子招投标平台项目 | A2025110249 | 交易云服务华南分公司 | 12 | 10000
福建限额电子交易平台 | A2025110240 | 福州分公司 | 12 | 118000 | 福建省泉州市永春县水利局河湖生态产品模块
新点电子交易平台 | A2025120040 | 交易云服务华北分公司 | 12 | 50000 | 青海省招清标
新点电子交易平台 | A2025110204 | 交易云服务华北分公司 | 12 | 20000 | 西宁市供水集团专家抽取后语音短信自动通知
新点电子交易平台 | A2025120383 | 交易云服务华北分公司 | 12 | 300000 | 乾县新点建设工程招投标系统平台建设（二期）
新点电子交易平台 | B2025120034 | 交易云服务华北分公司 | 12 | 302406 | 石嘴山市盛裕诚实业集团有限公司数字化招标采购平台
延安市禾草沟煤业有限公司招标采购平台 | A2025120181 | 交易云服务华北分公司 | 12 | 600000
山东历城城发水务物资调度系统与物资申请审批系统采购项目 | A2025090082 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 900000
山东微矿集团电子化采购招标系统项目 | A2025120281 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 1298000
盐城开发区国产化适配改造项目 | A2025120367 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 310000
博爱县国有资本运营集团招采平台建设项目 | A2025120138 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 164406
新点电子交易平台 | B2025120073 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 20000 | 民航专区续签
河南豫光金铅“招采平台”建设运营项目 | A2025120064 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 573200
张家港市限额以下（国企采购）公共资源交易平台项目 | A2025120211 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 195500
新点电子交易平台 | A2025120162 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 50000 | 三门峡代理公司企业合作运营项目
江苏省限额以下电子交易平台 | B2025120067 | 交易云服务华东分公司 | 12 | 248050 | 盐城开发区维护合同
江苏产权国企阳光采购平台系统建设项目 | A2025080130 | 交易云服务华东分公司 | 8 | -1000
湖州市绿色采购服务平台建设服务项目 | A2025090168 | 杭州分公司 | 9 | -100
常州市公共资源交易中心交易系统7.0升级 | A2025050066 | 交易南京分公司 | 5 | 171000
保定市诺达平台硬件采购项目 | A2025040039 | 交易云服务华东分公司 | 4 | 29200
安徽寰亚国际有限公司电子招投标平台项目 | A2025060174 | 交易云服务华南分公司 | 6 | 60000